## Arkusz1
Załącznik nr 7 do SIWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy
dla zadania inwestycyjnego
„Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - część 1 - roboty budowlano-montażowe.
Umowa EZ/215/12/2017
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul.Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Wykonawca:…………….……………………………………………………………………………..
ETAPY | Lp. | Rodzaj robót/etapu | Wartość robót/etapu | Okres realizacji zadania inwestycyjnego (w tygodniach)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
ETAP I | I | Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Młodszych) - bud. H+G poziom +1 | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 3.1 | instalacja wodno-kanalizacyjna
| 3.2 | instalacja centralnego ogrzewania
| 3.3 | instalacja wentylacji mechanicznej
| 3.4 | instalacja gazów medycznych
| 4 | Wyposażenie | 0
| 5 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| II | Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1 | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 3.1 | instalacja wodno-kanalizacyjna
| 3.2 | instalacja centralnego ogrzewania
| 3.3 | instalacja wentylacji mechanicznej
| 3.4 | instalacja gazów medycznych
| 4 | Wyposażenie | 0
| 5 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| III | Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1 | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 3.1 | instalacja wodno-kanalizacyjna
| 3.2 | instalacja centralnego ogrzewania
| 3.3 | instalacja wentylacji mechanicznej
| 3.4 | instalacja gazów medycznych
| 4 | Wyposażenie | 0
| 5 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| IV | Wymiana dźwigu windowego w budynku C | 0
| 4.1 | Roboty demontażowe
| 4.2 | Roboty elektryczne
| 4.3 | Zakup i montaż windy w budynku C wraz z uruchomieniem i odbiorem przez UDT
| V | Przebudowa klatki schodowej KS H1 w budynku H | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe (w tym m.in.: SAP, system oddymiania)
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 4 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| VI | Wymiana windy przy klatce schodowej KS H1 w budynku H | 0
| 1 | Roboty demontażowe | 0
| 2 | Roboty budowlano-montażowe | 0
| 3 | Roboty elektryczne | 0
| 3.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 3.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe (w tym m.in.: SAP, system aspiracyjny, system oddymiania)
| 4 | Zakup i montaż windy w budynku H wraz z uruchomieniem i odbiorem przez UDT | 0
| 5 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| VII | Przebudowa klatki schodowej KS A1 w budynku A wraz z wykonaniem przedsionków ppoż. na każdej kondygnacji budynku A i suchych pionów | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 1.1 | Roboty demontażowe
| 1.2 | Wykonanie przedsionków ppoż. - dostawa i montaż ślusarki okiennej i drzwiowej
| 1.3 | Wymiana barierek i pochwytów
| 1.4 | Pozostałe roboty budowlano-montażowe
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe (w tym m.in.: SAP, system oddymiania)
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 3.1 | Instalacja zapobiegania zadymieniu klatki schodowej i przedsionków ppoż.
| 3.2 | Instalacja wody hydrantowej w przedsionkach ppoż.
| 3.3 | Pozostałe roboty sanitarne
| 4 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
|  | Przeniesienie Oddziałów do pomieszczeń przebudowanych w etapie I oraz zwolnienie pomieszczeń dla etapu II (zadanie Zamawiającego) - 10 dni roboczych | X
ETAP II | I | Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Starszych i Oddcinek Obserwacyjny) - bud. H+G poziom 0 | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 3.1 | instalacja wodno-kanalizacyjna
| 3.2 | instalacja centralnego ogrzewania
| 3.3 | instalacja wentylacji mechanicznej
| 3.4 | instalacja gazów medycznych
| 4 | Wyposażenie | 0
| 5 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| II | Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1 | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 3.1 | instalacja wodno-kanalizacyjna
| 3.2 | instalacja centralnego ogrzewania
| 3.3 | instalacja wentylacji mechanicznej
| 3.4 | instalacja gazów medycznych
| 4 | Wyposażenie | 0
| 5 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| III | Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Ginekologiczna i korytarz pomiędzy Oddziałami wraz z Ginekologiczną Izbą Przyjęć oraz Kuchnią i Zmywalnią) - bud. A+E poziom +1 | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 3.1 | instalacja wodno-kanalizacyjna
| 3.2 | instalacja centralnego ogrzewania
| 3.3 | instalacja wentylacji mechanicznej
| 3.4 | instalacja gazów medycznych
| 4 | Wyposażenie | 0
| 5 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| IV | Przebudowa Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1 | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 3.1 | instalacja wodno-kanalizacyjna
| 3.2 | instalacja centralnego ogrzewania
| 3.3 | instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
| 3.4 | instalacja gazów medycznych
| 4 | Wyposażenie | 0
| 5 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| V | Przebudowa klatki schodowej KS H2 w budynku H | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe (w tym m.in.: SAP, system oddymiania)
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 4 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| VI | Wymiana windy przy klatce schodowej KS H2 w budynku H | 0
| 1 | Roboty demontażowe | 0
| 2 | Roboty budowlano-montażowe | 0
| 3 | Roboty elektryczne | 0
| 3.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 3.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe (w tym m.in.: SAP, system aspiracyjny, system oddymiania)
| 4 | Zakup i montaż windy w budynku H wraz z uruchomieniem i odbiorem przez UDT | 0
| 5 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| VII | Przebudowa klatki schodowej KS A2 w budynku A wraz z wykonaniem przedsionków ppoż. na każdej kondygnacji budynku A i suchych pionów | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 1.1 | Roboty demontażowe
| 1.2 | Wykonanie przedsionków ppoż. - dostawa i montaż ślusarki okiennej i drzwiowej
| 1.3 | Wymiana barierek i pochwytów
| 1.4 | Pozostałe roboty budowlano-montażowe
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe (w tym m.in.: SAP, system oddymiania)
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 3.1 | Instalacja zapobiegania zadymieniu klatki schodowej i przedsionków ppoż.
| 3.2 | Instalacja wody hydrantowej w przedsionkach ppoż.
| 3.3 | Pozostałe roboty sanitarne
| 4 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
|  | RAZEM | 0
UWAGA! Należy, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnić wszystkie pozycje z kolumny D.
UWAGA! Prace etapu I o numerach V, VI, VII oraz etapu II o numerze V, VI, VII, stanowią prawo opcji po stronie Zamawiajacego
UWAGA! Termin rozpoczęcia - w dniu zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż 01.03.2017 r.
UWAGA! Termin zakończenia (etapu I oraz etapu II) - 40 tygodni od dnia zawarcia umowy lecz nie później niż do dnia 15.12.2017 r.
|  | WYKONAWCA: |  | Okres realizacji zadania inwestycyjnego (w tygodniach) 15: AKCEPTACJA ZAMAWIAJĄCEGO: