## Arkusz1
Załącznik nr 7 do SIWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy
wymiana 2 szt. dźwigów szpitalnych w budynku H w ramach zadania inwestycyjnego „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Umowa EZ/215/1/2018
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul.Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Wykonawca:…………….……………………………………………………………………………..
Lp. | Rodzaj robót/etapu | Wartość robót/etapu brutto | Okres realizacji zadania inwestycyjnego
|  |  | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01
I | Wymiana dźwigu windowego D1 w budynku H | 0
1.1 | Roboty demontażowe
1.2 | Roboty elektryczne i teletechniczne
1.3 | Zakup i montaż windy D1 w budynku H wraz z uruchomieniem i odbiorem przez UDT
II | Wymiana dźwigu windowego D2 w budynku H | 0
2.1 | Roboty demontażowe
2.2 | Roboty elektryczne i teletechniczne
2.3 | Zakup i montaż windy D2 w budynku H wraz z uruchomieniem i odbiorem przez UDT
| RAZEM | 0
UWAGA! Należy, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnić wszystkie pozycje z kolumny D.
UWAGA! W tabeli nie należy wpisywać kwoty przeznaczonej na drugą część zadania (usługę konserwacji dźwigów D1 oraz D2 w bud.H w okresie gwarancji)
UWAGA! Termin zakończenia zadania (I części)- do dnia 25 kwietnia 2018 r.
| WYKONAWCA: |  |  | ZAMAWIAJĄCY: