## Arkusz1
Załącznik nr 7 do SIWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy
dla zadania inwestycyjnego
„Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - część 1 - roboty budowlano-montażowe.
Umowa EZ/215/15/2017
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul.Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Wykonawca:…………….……………………………………………………………………………..
ETAPY | Lp. | Rodzaj robót/etapu | Wartość robót/etapu brutto | Okres realizacji zadania inwestycyjnego (w miesiącach) - 2017 rok
|  |  |  | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
ETAP I | I | Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Młodszych) - bud. H+G poziom +1 | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 3.1 | instalacja wodno-kanalizacyjna
| 3.2 | instalacja centralnego ogrzewania
| 3.3 | instalacja wentylacji mechanicznej
| 3.4 | instalacja gazów medycznych
| 4 | Wyposażenie | 0
| 5 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| II | Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1 | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 3.1 | instalacja wodno-kanalizacyjna
| 3.2 | instalacja centralnego ogrzewania
| 3.3 | instalacja wentylacji mechanicznej
| 3.4 | instalacja gazów medycznych
| 4 | Wyposażenie | 0
| 5 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| III | Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1 | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 3.1 | instalacja wodno-kanalizacyjna
| 3.2 | instalacja centralnego ogrzewania
| 3.3 | instalacja wentylacji mechanicznej
| 3.4 | instalacja gazów medycznych
| 4 | Wyposażenie | 0
| 5 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| IV | Wymiana dźwigu windowego w budynku C | 0
| 4.1 | Roboty demontażowe
| 4.2 | Roboty elektryczne
| 4.3 | Zakup i montaż windy w budynku C wraz z uruchomieniem i odbiorem przez UDT
|  | Przeniesienie Oddziałów do pomieszczeń przebudowanych w etapie I oraz zwolnienie pomieszczeń dla etapu II (zadanie Zamawiającego) - 10 dni roboczych | X
ETAP II | I | Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Starszych i Oddcinek Obserwacyjny) - bud. H+G poziom 0 | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 3.1 | instalacja wodno-kanalizacyjna
| 3.2 | instalacja centralnego ogrzewania
| 3.3 | instalacja wentylacji mechanicznej
| 3.4 | instalacja gazów medycznych
| 4 | Wyposażenie | 0
| 5 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| II | Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1 | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 3.1 | instalacja wodno-kanalizacyjna
| 3.2 | instalacja centralnego ogrzewania
| 3.3 | instalacja wentylacji mechanicznej
| 3.4 | instalacja gazów medycznych
| 4 | Wyposażenie | 0
| 5 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| III | Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Ginekologiczna i korytarz pomiędzy Oddziałami wraz z Ginekologiczną Izbą Przyjęć oraz Kuchnią i Zmywalnią) - bud. A+E poziom +1 | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 3.1 | instalacja wodno-kanalizacyjna
| 3.2 | instalacja centralnego ogrzewania
| 3.3 | instalacja wentylacji mechanicznej
| 3.4 | instalacja gazów medycznych
| 4 | Wyposażenie | 0
| 5 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
| IV | Przebudowa Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1 | 0
| 1 | Roboty budowlane | 0
| 2 | Roboty elektryczne | 0
| 2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
| 2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe
| 3 | Roboty sanitarne | 0
| 3.1 | instalacja wodno-kanalizacyjna
| 3.2 | instalacja centralnego ogrzewania
| 3.3 | instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
| 3.4 | instalacja gazów medycznych
| 4 | Wyposażenie | 0
| 5 | Zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pozarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz brak zastrzeżeń tych instytucji co do możliwości przystąpienia do użytkowania | 0
|  | RAZEM | 0
UWAGA! Należy, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnić wszystkie pozycje z kolumny D.
UWAGA! Termin rozpoczęcia - w dniu zawarcia umowy
UWAGA! Termin zakończenia (etapu I oraz etapu II) - nie później niż do dnia 15.12.2017 r.
UWAGA! W tabeli nie należy wpisywać kwoty przeznaczonej na drugą część zadania (usługę konserwacji dźwigu w bud.C w okresie gwarancji)
WYKONAWCA: